## Slide 1
2025
Harmonogram
Biuro Inwestycji Gminnych
Inwestycji
Gminnych
wrzesień

## Slide 2
Inwestycje gminne
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Goleniowie
Wartość robót budowlanych(brutto)
I
Poz.74
998 649,30 zł
kwartał
Układ zadaniowy : 064

## Slide 3
Inwestycje gminne
Wykonawca: RSK WOLIN SŁAWOMIR ZINOW
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 27.06.2025 r.
Umowny termin wykonania: 24.12.2025 r.
Kwota umowy : 998 649,30 zł
Zaawansowanie prac : 30 %
Obecnie Wykonawca wylewa i zbroi kolejne poziomy kolumbarium. Po wykonaniu konstrukcji żelbetowej Wykonawca przystąpi do prac murarskich klinkierem. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.
I
Poz.74
kwartał

## Slide 4
Inwestycje gminne
Poz.74

## Slide 5
Inwestycje gminne
Poz.74

## Slide 6
Inwestycje gminne
Poz.74

## Slide 7
Inwestycje gminne
Przebudowa ul. Szczecińskiej oraz mostu –
DOKUMENTACJA
Wartość robót budowlanych(brutto)
I
kwartał
157 440,00 zł
Poz. 1
Układ zadaniowy : 109-000-330

## Slide 8
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz. 1
Wykonawca: R.M.L Jastrzębscy Pracownia Projektowa Mostów
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 12.09.2025 r.
Umowny termin wykonania: 13 miesięcy
Kwota umowy : 157 440,00 zł
Z uwagi na termin realizacji zadania przekraczający rok budżetowy 2025 – zadanie wpisane do WPF.

## Slide 9
Inwestycje gminne
Wymiana nawierzchni i budowa chodników ulicy Szkolnej w Krępsku–
DOKUMENTACJA
Zadanie będzie realizowane przez Powiat Goleniowski.
Gmina Goleniów przekaże środki na realizację tego zadania.
I
kwartał
200 000,00 zł
Poz. 2
Układ zadaniowy : 109-000-400

## Slide 10
Inwestycje gminne
Przebudowa drogi gminnej nr 227401Z w miejscowości Marszewo w Gminie Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną
ROBOTY BUDOWLANE
I
kwartał
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Kwota dofinansowania: 8 647 344,72 zł
Poz.11
Układ zadaniowy : 109-000-206

## Slide 11
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.11
Wykonawca: Stern Dawid Chudziak
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 29.05.2025 r.
Umowny termin wykonania: do dnia 29.07.2026 r.
Kwota umowy : 12 010 730,76 zł
Z uwagi na termin realizacji zadania przekraczający rok budżetowy 2025 – zadanie wpisane do WPF.
Układ zadaniowy : 109-000-206
Układ zadaniowy : 109-000-409

## Slide 12
Inwestycje gminne
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD INWESTYCJĄ
I
kwartał
Poz.3
Wykonawca: RDS MULTIPROJEKT Radosław Żarkiewicz
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 28.04.2025 r.
Umowny termin wykonania: 13 miesięcy
Kwota umowy : 153 627,00 zł brutto
Układ zadaniowy : 109-000-409

## Slide 13
Inwestycje gminne
Modernizacja dróg gminnych i powiatowych w technologii nowej nakładki
USŁUGA PROJEKTOWA + ROBOTA
BUDOWLANA
Kwota w budżecie (brutto)
I
kwartał
4 000 000,00 zł
Poz.4
Układ zadaniowy : 109-000-317

## Slide 14
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.4
Wykonawca
Dokumentacji projektowej: CIVIL PLAN Magdalena Karluk
Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla
Następujących lokalizacji :
ul. Pułaskiego w kwocie 18 081,00 zł
ul. Konopnickiej w kwocie 24 846,00 zł
ul. Matejki w kwocie 26 076,00 zł
ul. Narutowicza w kwocie 33 142,35 zł
Odebrano dokumentacje projektowe dla ul. Konopnickiej, ul. Matejki, ul. Narutowicza.
W trakcie opracowania jest dokumentacja na ul. Pułaskiego.
Układ zadaniowy : 109-000-317

## Slide 15
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.4
W dniu 22.08.2025 r. ogłoszone postępowanie na wykonanie zadania „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Marii Konopnickiej w Goleniowie”
Termin składania ofert : do dnia 19.09.2025 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:
Układ zadaniowy : 109-000-317

## Slide 16
Poz.4
Układ zadaniowy : 109-000-317

## Slide 17
Inwestycje gminne
Modernizacja dróg gminnych i powiatowych w technologii nowej nakładki
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD INWESTYCJĄ
I
kwartał
Poz.5
Układ zadaniowy : 109-000-317

## Slide 18
Inwestycje gminne
Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Goleniowie
DOKUMENTACJA
Kwota w budżecie(brutto)
I
kwartał
35 000,00 zł
Poz.6
Do 30.09.2025 r. planowane jest przygotowanie zapytania ofertowego
Układ zadaniowy : 109-000-332

## Slide 19
Inwestycje gminne
Przebudowa drogi w Mostach
wraz z infrastrukturą
techniczną
DOKUMENTACJA
Kwota w budżecie (brutto)
I
kwartał
450 000,00 zł
Poz.7
Przygotowano zaproszenie do złożenia oferty.
Termin składania ofert 09.09.2025
W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.
Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone.
Układ zadaniowy : 109-000-330

## Slide 20
Inwestycje gminne
Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo lub drogowych
ROBOTY BUDOWLANE
Kwota w budżecie (brutto)
I
kwartał
2 200 000,00 zł
Poz.8
Układ zadaniowy : 109-000-005

## Slide 21
Inwestycje gminne
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
1 600 000,00 zł
- Żółwia Błoć , działka nr 327 (droga do żłobka)
- Żółwia Błoć , działka nr 317/11
- Białuń , ul. Kolejowa
- Białuń , ul. Wesoła (odcinek gminny , działka nr 58/2)
- Czarna Łąka , ul. Plażowa
- Czarna Łąka , ul. Spacerowa
- Modrzewie , działka nr 138
- Krępsko , ul. Polna
- Wierzchosław , działka nr 102/1
- Podańsko , ul. Długa , 3 etap
- Kliniska Wielkie , ul. Jaskółcza
- Kliniska Wielkie , ul. Bociania
- Krępsko , Ul. Cicha (1 etap)
W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj na utwardzenie 13 dróg płytami JOMBO

## Slide 22
Inwestycje gminne
Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo lub drogowych
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD INWESTYCJĄ
I
kwartał
Poz.9
Układ zadaniowy : 109-000-005

## Slide 23
Inwestycje gminne
Budowa ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi
zabudowy wielorodzinnej
2 etap
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI
Kwota w budżecie (brutto)
I
kwartał
50 000,00 zł
Poz.10
Złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie budowy drogi.
Układ zadaniowy : 109-000-087

## Slide 24
Inwestycje gminne
Dokumentacja przejścia dla pieszych ulicy Wojska Polskiego Biedronce
DOKUMENTACJA
Kwota umowy (brutto)
I
kwartał
29 520,00 zł
Poz.12
Opracowana została projektowa. Zadanie jest przygotowane do realizacji. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok. 157 000 zł na wykonanie robót budowlanych.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest :
RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz
W tego rocznym budżecie zaplanowano tylko środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Układ zadaniowy : 109-000-406

## Slide 25
Inwestycje gminne
Budowa budynku OSP na potrzeby zagrożenia powodziowego/zarządzanie kryzysowe
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota w budżecie (brutto)
I
kwartał
574 766,40 zł
Poz.13
Układ zadaniowy : 109-000-340
Kwota w budżecie decyzją Rady Miejskiej z 300 000,00 zł została zwiększona o kwotę 274 766,40 zł
Z uwagi na termin realizacji zadanie zostało wpisane do WPF na lata 2025-2026
Planowany sposób wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów realizacja zadania :
- w roku 2025- planowane wydatkowanie w kwocie 574 766,40 zł
- w roku 2026- planowane wydatkowanie w kwocie 148 233,60 zł

## Slide 26
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.13
Postępowanie przetargowe wszczęto rozpoczęto w III kwartale tj. 1.08.2025 r.
Otwarcie ofert nastąpiło : 19.08.2025 r.
Wpłynęły 3 oferty.
Almane I. Płaskowicka D. Płaskowicki Sp. Jawna na kwotę 694 458,00 zł
JKM Construction Sp. z o.o. na kwotę 1 066 779,00 zł
KD Home Sp. z o.o. na kwotę 622 553,77 zł
Złożone oferty przekraczały kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na ten cel.
Zadanie zaplanowano na 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Zadanie zostało wpisane za zgodą Rady Miejskiej do WPF Gminy Goleniów wraz z jednoczesnym zwiększeniem środków na zadaniu celem realizacji.
Po analizie ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej :
Almane I. Płaskowicka D. Płaskowicki Sp. Jawna na kwotę 694 458,00 zł
Zawarcie umowy planowane jest na 26.09.2025 r.
Układ zadaniowy : 109-000-340

## Slide 27
Inwestycje gminne
Budowa budynku OSP na potrzeby zagrożenia powodziowego/zarządzanie kryzysowe
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
I
kwartał
Poz.14
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.
Nadzór nad inwestycją będzie pełniła firma :
AC Czernikiewicz Adam Czernikiewicz
Umowę zawarto w dniu 22.09.2025 r.
Kwota umowy : 24 000, 00 zł brutto
Nadzór będzie odbywał się w trzech branżach:
Ogólnobudowlanej
Sanitarnej
Elektrycznej
Układ zadaniowy : 109-000-340

## Slide 28
Inwestycje gminne
Modernizacja pionów
wod-kan SP5
ROBOTA BUDOWLANA
I
kwartał
Poz.15
Układ zadaniowy : 109-000-314
1 420 000,00 zł
Kwota w budżecie decyzją Rady Miejskiej z 870 000,00 zł została zwiększona dodatkowo o kwotę 550 000,00 zł
Kwota w budżecie:

## Slide 29
Kwota umowy:
Inwestycje gminne
I
kwartał
1 352 500,01 zł
Poz.15
Wykonawca: WESTPOM BUILDING Sp. z o.o.; ul. Krajobrazowa 5a ; 72-003 Dobra
Decyzją Rady Miejskiej zwiększono finansowanie na zadaniu celu wykonania wszystkich sanitariatów w całym budynku
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 07.05.2025
Umowny termin wykonania: 10.2025 r.
Układ zadaniowy : 109-000-314

## Slide 30
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.15
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na kompleksowym remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, na działce nr 122/3, obręb 007 miasta Goleniów.
Remont obejmuje następujące pomieszczenia:
ZAKRES PODSTAWOWY:
Poziom Piwnic (-1)
pom. -1/1 wc personelu
pom. -1/2 wc męskie/dla osób z niepełnosprawnością
Poziom Parteru ( 0 )
pom. 0/1 wc męskie
pom. 0/2 wc damskie
Poziom 1 Piętra:
pom. 1/1 wc męskie
pom. 1/2 wc męskie
ZAKRES OBJĘTY PRAWEM OPCJI:
Poziom Parteru ( 0 )
pom. 0/3 wc damskie
pom. 0/4 wc męskie
pom. 0/5 wc personelu
pom. 0/6 szatnia „0”
pom. 0/7 szatnia męska
pom. 0/8 szatnia damska
Poziom 1 Piętra:
pom. 1/3 wc damskie
pom. 1/4 wc damskie
pom. 1/5 wc damskie”

## Slide 31
Inwestycje gminne
Modernizacja pionów
Wod.-kan. SP5
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Nadzór nad zadaniem pełni firma:
Tekton Rafał Trzaska
Wartość umowy podstawowej:
40 405,50 zł
Wartość umowy objętej prawem opcji:
22 263,00 zł
Czas trwania umów: do momentu zakończenia robót budowlanych
I
kwartał
Poz.16
Układ zadaniowy : 109-000-314

## Slide 32
69 495,00 zł
Inwestycje gminne
Remont dachu SP 1
DOKUMENTACJA
Postępowanie ogłoszono zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca: Just Project Justyna Just ze Szczecina
W zakresie umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont pokrycia dachowego głównego budynku szkoły wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Z uwagi na przedłużająca się procedurę uzgodnień u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca zawnioskował o zmianę terminu wykonania umowy o 3 miesiące .
Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Projektant ma uzyskać do
15.09.2025 r.
I
kwartał
Poz.17
Kwota umowy : 69 495,00 zł
Układ zadaniowy : 109-000-323

## Slide 33
Inwestycje gminne
Modernizacja nawierzchni
ciągów komunikacyjnych
przed SP1
ROBOTA BUDOWLANA
I
kwartał
Poz.19
W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.
Konieczność przesunięcia zadania z I kwartału na IV kwartał z uwagi na niewystarczające środki w budżecie na realizację tego zadania bez konieczności jego podziału na etapy.
Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to IV kwartał.
Zadanie dotyczy remontu placu wewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 1 . Zadanie wynika z nałożonej na placówkę decyzję Sanepidu. Decyzja wydana w 2015 r., kilkukrotnie prolongowana z uwagi na brak środków.
Gmina Goleniów posiada dokumentację projektową, decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzję pozwolenia na budowę na realizację zadania.
Układ zadaniowy : 109-000-338

## Slide 34
Inwestycje gminne
Poz.19

## Slide 35
Inwestycje gminne
Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych przed SP1
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
I
kwartał
Poz.20
Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to IV kwartał.
Układ zadaniowy : 109-000-314

## Slide 36
Inwestycje gminne
Modernizacja przyłączy sanitarnych w SP 4
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota w budżecie(brutto)
I
kwartał
100 000,00 zł
Poz.21
Układ zadaniowy : 109-000-334
Zlecono wykonanie opinii technicznej

## Slide 37
Inwestycje gminne
Remont sanitariatów
w SP1
DOKUMENTACJA
I
kwartał
68 000,00 zł
Poz.22
Postępowanie ogłoszono w I kwartale- zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca: Mobula Architekci Iwona Kosmala- Dumin
Umowę zawarto : 03.03.2025 r.
Termin wykonania: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W zakresie umowy jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont sanitariatów w całej szkole w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów.
Zadanie wymagało uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obiekcie, tym samym uzyskania pozwolenia na budowę.
Zadanie zakończono- wykonano w terminie umownym.
Układ zadaniowy : 109-000-338

## Slide 38
Inwestycje gminne
Przebudowa chodnika przy PP2
DOKUMENTACJA
Wartość umowy :
I
kwartał
15 498,00 zł
Poz.23
Wykonawca: Mariusz Jażdżewski Biuro Usług Inżynieryjnych
Zadanie wykonano i odebrano w terminie.
Układ zadaniowy : 109-000-342

## Slide 39
Inwestycje gminne
Przebudowa chodnika przy PP2
ROBOTA BUDOWLANA
W trakcie przygotowania zaproszenia do złożenia oferty na przebudowę chodnika i zjazdu.
I
kwartał
155 000,00 zł
Poz.45
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
Układ zadaniowy : 109-000-342

## Slide 40
Inwestycje gminne
Modernizacja budynku
na potrzeby GKRPA
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota umowy : (brutto)
I
kwartał
1 187 130,95 zł
Poz.24
Układ zadaniowy : 114-000-004

## Slide 41
Inwestycje gminne
Kwota umowy : (brutto)
I
kwartał
1 187 130,95 zł
Poz.24
Wykonawca: SIGMA Firma Ogólnobudowlana Piotr Latuszek
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Umowę zawarto : 07.05.2025 r.
Umowny termin wykonania: 07.03.2026 r.
Kwota umowy : 584 068,43 zł
Zaawansowanie prac : 40 %
Układ zadaniowy : 114-000-004

## Slide 42
Inwestycje gminne
Modernizacja budynku
na potrzeby GKRPA
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
I
kwartał
47 970,00 zł
Poz.25
Kwota umowy : (brutto)
Wykonawca: RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Układ zadaniowy : 114-000-004

## Slide 43
Inwestycje gminne
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, Matejki i Piaskowej w Goleniowie
ROBOTA BUDOWLANA
Brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego
z powodu przedłużających się procedur administracyjnych warunkujących uzyskanie decyzji administracyjnych
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
Konieczność wpisania zadania do WPF.
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
600 000,00 zł
Poz.27
Układ zadaniowy : 109-000-315

## Slide 44
Brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego
z powodu przedłużających się procedur administracyjnych warunkujących uzyskanie decyzji administracyjnych
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
Konieczność wpisania zadania do WPF.
Inwestycje gminne
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, Matejki i Piaskowej w Goleniowie
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
80 000,00 zł
Poz.28
Układ zadaniowy : 109-000-315

## Slide 45
Inwestycje gminne
Dokumentacja PFU zbiorników retencyjnych
na terenie miasta Goleniów
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
200 000,00 zł
Poz.29
Zadanie przekazano do realizacji do spółki GWIK.

## Slide 46
Inwestycje gminne
Modernizacja przytuliska
dla zwierząt w Budnie
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
100 000,00 zł
Poz.30
Zadanie przekazano do realizacji do spółki GTBS

## Slide 47
Planowane przygotowanie zapytana ofertowego do 30.09.2025 r.
Inwestycje gminne
Doświetlenia przejść dla pieszych
DOKUMENTACJA
Kwota umowy (brutto)
I
kwartał
103 935,00 zł
Poz.31
Układ zadaniowy : 109-000-409
Aktualizacja dokumentacji przejść dla pieszych w 12 lokalizacjach:
Wykonawca : Projektowanie Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń
Kwota umowy : 103 935,00 zł
Umowę zawarto : 02.06.2025 r.

## Slide 48
e
Inwestycje gminne
I
kwartał
Poz.31
Zaktualizowano dokumentację przejść dla pieszych w 12 lokalizacjach:
przejście dla pieszych ul. Graniczna na skrzyżowaniu z ul. Wolińską
przejście dla pieszych ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II oraz ul. Mikołajczyka przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego
przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej (przy sklepie ABC ul. Armii Krajowej 54 i 5b
przejście dla pieszych ul. Armii Krajowej całe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną – 4 przejścia
przejście dla pieszych ul. Dworcowa (przy Starostwie Powiatowym) przejście dla pieszych ul. Dworcowa (przy Starostwie Powiatowym)
przejście dla pieszych ul. Szarych Szeregów (przy zespole boisk, skrzyżowanie z ul. Szkolną)
przejście dla pieszych ul. M. Konopnickiej (przy ul. Wyspiańskiego –2 przejścia)
przejście dla pieszych ul. Wojska Polskiego (przy restauracji Willa Park)
przejścia dla pieszych ul. Kasprowicza (przy budynku 2a – sklep Delikatesy oraz skrzyżowanie ul. Kasprowicza z ul. Kochanowskiego)
przejście dla pieszych ul. Przestrzenna (skrzyżowanie z ul. Matejki
przejścia dla pieszych ul. Anny Jagiellonki przy skrzyżowaniu z ul. Wolińską: ul. Wolińska przy skrzyżowaniu z ul. Mikołajczyka (od strony Kauflandu); ul. Wolińska przy skrzyżowaniu z ul. Anny Jagiellonki (od strony Kauflandu)
przejścia dla pieszych ul. Sportowa przy bloku nr 2 (2 przejścia)
Układ zadaniowy : 109-000-409

## Slide 49
Z uwagi na długi termin realizacji 9 miesięcy umowa przejdzie na rok 2026. Konieczne wpisanie zadania do WPF na rok 2026 . Umowa została podpisana w dniu 25.06.2025 r. Wykonawca przedstawił wstępną koncepcję zagospodarowania.
Inwestycje gminne
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Chopina
Wartość umowy: (brutto)
I
kwartał
79 704,00 zł
Poz.32
Wykonawca: RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Z uwagi na długi termin realizacji 9 miesięcy umowę zawarto po wprowadzeniu zadania do WPF Gminy Goleniów.
Umowę zawarto : 25.06.2025 r.
Umowny termin wykonania: 25.03.2026 r.
Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania działki oraz złożył wniosek o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego.
Układ zadaniowy : 109-000-318

## Slide 50
Inwestycje gminne
Poz.32
Boiska piłkarskiego o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 2 m wraz z piłkochwytami
Boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 2 m;
Dojścia do boiska i ewentualny dojazd do obsługi technicznej w celu jego późniejszej eksploatacji
Mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
Budynek sanitarno-szatniowy
W zakresie zagospodarowania jest wykonanie :

## Slide 51
Inwestycje gminne
Międzypokoleniowe Pomosty - Centrum innowacji, kształtowania kompetencji i budowania więzi
społecznych w obszarze kultury, edukacji i ekologii
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Wartość umowy :
I
kwartał
159 285,00 zł
Poz.33
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 52
Inwestycje gminne
Wartość umowy :
I
kwartał
159 285,00 zł
Poz.33
Wykonawca: Domino Grupa Architektoniczna
Postępowanie rozpoczęto w II kwartale.
Umowę zawarto : 27.05.2025 r.
Umowny termin wykonania: 27.09.2025 r.
Wykonawca przedstawił kilka wariantów koncepcji, które zostały
przedstawione do wyboru mieszkańcom.
Zaakceptowano wariant II koncepcji.
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 53
Inwestycje gminne
Poz.33
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 54
Inwestycje gminne
Poz.33
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 55
Inwestycje gminne
Poz.33
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 56
Inwestycje gminne
Międzypokoleniowe Pomosty - Centrum innowacji, kształtowania kompetencji i budowania więzi
społecznych w obszarze kultury, edukacji i ekologii
USŁUGA DORADCZA/PROWADZENIE
ROZLICZENIA
Wartość umowy (brutto)
I
kwartał
82 410,00 zł
Poz.34
Wykonawca : Prozped Consulting Piotr Rozpędek
Umowa wieloletnia. Z terminem zakończenia do 30.09.2026 r.
Układ zadaniowy : 109-000-326

## Slide 57
253 020,00 zł
Inwestycje gminne
Budowa świetlicy
wiejskiej w Białuniu, Podańsku i Glewicach
DOKUMENTACJE
I
kwartał
Poz.35
253 020,00 zł
Łączna wartość zawartych umów (brutto)
Układ zadaniowy : 109-000-327

## Slide 58
Inwestycje gminne
Poz.35
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Glewicach
Wykonawca: AC Czernikiewicz Adam Czernikiewicz
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. w I kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 27.03.2025
Umowny termin wykonania: 27.12.2025 r.
Kwota umowy : 86 000,00 zł
Zakończono prace nad koncepcją. W tym miesiącu projektant deklaruje złożenie wniosku na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.
Układ zadaniowy : 109-000-327

## Slide 59
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 60
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 61
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 62
Inwestycje gminne
Poz.35
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Białuniu
Wykonawca: Pracownia Projektowa Arkada Anna Flicińska
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. w I kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 27.03.2025
Umowny termin wykonania: 27.12.2025 r.
Kwota umowy : 91 020,00 zł
Zakończono prace nad koncepcją. Uzyskano decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W trakcie opracowania projekt techniczny.

## Slide 63
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 64
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 65
Inwestycje gminne
Poz.35

## Slide 66
Inwestycje gminne
Poz.35
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Podańsku
Wykonawca: AC Czernikiewicz Adam Czernikiewicz
Postępowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. w I kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 05.03.2025
Umowny termin wykonania: 12.12.2025 r.
Kwota umowy : 76 000,00 zł
Zakończono prace nad koncepcją. Uzyskano warunki usunięcia kolizji ze światłowodem.

## Slide 67
Inwestycje gminne
Budowa wiaty
w Tarnowcu
DOKUMENTACJA+ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
70 000,00 zł
Poz.36
Brak możliwości realizacji zadania z uwagi, iż parametry działki należącej do Gminy Goleniów uniemożliwiają zagospodarowanie działki zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.
Układ zadaniowy : 109-000-411

## Slide 68
Inwestycje gminne
Remont murów obronnych
w Goleniowie
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
I
kwartał
1 050 000,00 zł
Poz.37
Układ zadaniowy : 109-000-337

## Slide 69
Inwestycje gminne
Poz.37
Wykonawca: Tomasz Podgórski Firma Budowlano - Konserwatorska Podgórski
Postępowanie rozpoczęto w II kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 27.05.2025 r.
Umowny termin wykonania: 27.11.2025 r.
Kwota umowy : 1 050 000,00 zł
W tym 100 000,00 zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu na dotacje na wykonanie prac konserwatorskich
Cel: Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane mające na celu zachowanie i zabezpieczenie zabytkowych fragmentów murów.
Zakres prac:
Usunięcie drzew rosnących przy murze.
Wzmocnienie fundamentów i korpusu muru poprzez spoinowanie.
Uzupełnienie ubytków i spękań.
Odtworzenie brakującej i wzmocnienie istniejącej warstwy licowej muru.
Lokalizacja: Fragment murów obronnych przy ulicy Kilińskiego.
Układ zadaniowy : 109-000-337

## Slide 70
Inwestycje gminne
Remont murów obronnych
w Goleniowie
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO
Wartość umowy (brutto)
I
kwartał
48 585 ,00 zł
Poz.38
Wykonawca: Komplet Inwest Granops Prażanowski Spółka komandytowa
Postępowanie rozpoczęto w II kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 27.05.2025 r.
Umowny termin wykonania: 27.11.2025 r.
Układ zadaniowy : 109-000-337

## Slide 71
W
Inwestycje gminne
FUNDUSZE
SOŁECKIE 27 SOŁECTW
I
kwartał
Poz.39
Wykonano następujące zadania:
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku w Pucicach
Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Łaniewo
Zakup materiałów na remont dachów wiat we wsi Święta
Zakup, dostawa urządzeń sportowych w gminie Goleniów
Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego w miejscowości Mosty Osiedle
Wykonanie studni głębinowej na placu rekreacyjnym w miejscowości Modrzewie
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej 4114Z w miejscowości Bolechowo
Wykonanie ogrodzeń na terenie Gminy Goleniów – dla sołectwa Komarowo
Budowa paleniska rekreacyjnego z wyposażeniem w Załomiu

## Slide 72
W
Inwestycje gminne
FUNDUSZE
SOŁECKIE 27 SOŁECTW
I
kwartał
Poz.39
W trakcie realizacji :
Utylizacja eternitu z dachu magazynku w Lubczynie
Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego-magazynku we wsi Lubczyna
Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Krępsku
–GRANTY SOŁECKIE 2025
Zakup i dostawa Eco Altany solarnej do miejscowości Miękowo
–GRANTY SOŁECKIE 2025
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej wiaty na ogród zimowy w miejscowości Miękowo

## Slide 73
Inwestycje gminne
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lubczyńskiej w miejscowości Załom DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
150 000,00 zł
Poz.40
I Postępowanie ogłoszono w III kwartale tego roku ( 07.2025).
Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert.
II postępowania ogłoszono 09.2025 r. Również nie wpłynęła żadna oferta.
Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.
Układ zadaniowy : 109-000-403

## Slide 74
Inwestycje gminne
Dokumentacja drogi wraz z ciągiem pieszo — rowerowym, zatoczką Kiss&Ride oraz parkingami przy ul. Kilińskiego
DOKUMENTACJA
Kwota umowy : (brutto)
II
kwartał
136 530,00 zł
Poz.77
I postępowanie ogłoszono zgodnie z harmonogramem tj. w II kwartale roku. Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.
W wyniku ogłoszonego II postępowania wyłoniono wykonawcę Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk z Nowogardu
Zadanie wpisane do WPF z uwagi na długi termin realizacji.
Termin zawarcia umowy: 19.09.2025 r.
Termin realizacji: 19.05.2026 r.
Układ zadaniowy : 109-000-419

## Slide 75
Inwestycje gminne
Projekt wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do miejscowości Zabród w technologii płyt drogowych
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
150 000,00 zł
Poz.78
W trakcie przygotowania do ogłoszenia w IV kwartale.
Układ zadaniowy : 109-000-420

## Slide 76
Inwestycje gminne
Projekt i wykonanie łącznika ul. Szczecińskiej z ul. Przestrzenną w Goleniowie
DOKUMENTACJA
Wartość umowy (brutto)
II
kwartał
25 461,00 zł
Poz.79
Wykonawca: Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk
Postępowanie rozpoczęto w II kwartale tego roku.
Umowę zawarto : 08.09.2025 r.
Umowny termin wykonania: 08.07.2026 r.
Zadanie wpisane do WPF z uwagi na długi termin realizacji.
Układ zadaniowy : 109-000-421

## Slide 77
Inwestycje gminne
II
kwartał
Poz.79
Układ zadaniowy : 109-000-421

## Slide 78
Inwestycje gminne
Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnej Łące
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota w budżecie:
II
kwartał
300 000,00 zł
Poz.80
Złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich o dofinansowanie zadania.
Wniosek w trakcie weryfikacji.
Układ zadaniowy : 109-000-422

## Slide 79
Inwestycje gminne
BUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZAŁOMIU
(ZAKUP KUCHNI MODUŁOWEJ)
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
196 000,00 zł
Poz.81
W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.
Planowane ogłoszenie postępowania to IV kwartał.
Układ zadaniowy : 109-000-423

## Slide 80
Inwestycje gminne
Poprawa bezpieczeństwa na Zespole Boisk przy ul. Szkolnej w Goleniowie (oświetlenie, ogrodzenie placu zabaw)
ROBOTA BUDOWLANA
OSIR w ramach swojego zakresu, wykonał wszystkie konieczne prace. Kwota w budżecie.
II
kwartał
100 000,00 zł
Poz.82
Układ zadaniowy : 109-000-425

## Slide 81
Inwestycje gminne
Budowy drogi na działce 199/1 w miejscowości
Komarowo
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
200 000,00 zł
Poz.42
Postępowanie w przygotowaniu.
Planowane ogłoszenie – IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-408

## Slide 82
Inwestycje gminne
Poz.42
długość drogi ok. 800 m
Układ zadaniowy : 109-000-408

## Slide 83
SOPEL Spółka z Ograniczona
Inwestycje gminne
Budowa 4 wiat przystankowych
Białuń, Krępsko i 2 w Budnie
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota zawartej umowy : (brutto)
II
kwartał
48 780,49 zł
Poz.43
Wykonawca : SOPEL Spółka z Ograniczona
Zadanie w trakcie realizacji.

## Slide 84
Inwestycje gminne
Budowa 2 boisk
do piłki plażowej
na terenie SP5
DOKUMENTACJA+
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
100 000,00 zł
Poz.44
Układ zadaniowy : 109-000-415

## Slide 85
Inwestycje gminne
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Goleniowie
ROBOTA BUDOWLANA
Brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego
z powodu przedłużających się procedur administracyjnych warunkujących uzyskanie decyzji administracyjnych
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
Konieczność wpisania zadania do WPF.
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
450 000,00 zł
Poz.46
Układ zadaniowy : 109-000-335

## Slide 86
Inwestycje gminne
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Goleniowie
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO
Brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego
z powodu przedłużających się procedur administracyjnych warunkujących uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
Konieczność wpisania zadania do WPF.
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
50 000,00 zł
Poz.47
Układ zadaniowy : 109-000-335

## Slide 87
Inwestycje gminne
Dokumentacje
i wykonanie
oświetlenia ciągów komunikacyjnych
w mieście Goleniów
ROBOTA BUDOWLANA
Aktualna kwota w budżecie(brutto)
II
kwartał
988 315 ,08 zł
Poz.48
Zwiększenie kwoty w budżecie o 488 315,00 zł
Pierwotna kwota zaplanowana na to zadanie w budżecie : 500 000,00 zł
Układ zadaniowy : 109-000-028

## Slide 88
Inwestycje gminne
II
kwartał
988 315 ,08 zł
Poz.48
Układ zadaniowy : 109-000-028
Zadanie : Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Goleniów
Wykonawca: Zakład Robót Elektro – Energetycznych Patryk Jurczak
Postępowanie ogłoszono: 30.07.2025 r.
Postępowanie rozstrzygnięto: 04.09.2025 r .
Umowę zawarto : 12.09.2025 r.
Umowny termin wykonania: 12.12.2025 r.
Kwota umowy : 392 444,38 zł
Nadzór Inwestorski: Projektowanie Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń
Kwota umowy : 13 500 ,00 zł

## Slide 89
Inwestycje gminne
II
kwartał
Poz.48
Układ zadaniowy : 109-000-028
Zadanie : Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goleniów, ul. Mochalskiego
Postępowanie ogłoszono: 19.09.2025 r.
Termin składania ofert: 30.09.2025 r .

## Slide 90
Inwestycje gminne
Aktualna kwota w budżecie(brutto)
II
kwartał
988 315 ,08 zł
Poz.48
Układ zadaniowy : 109-000-028
Zadanie : Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Goleniów
  W ramach zadania zostaną wykonane doświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach:
  ul. Dworcowa (przy Starostwie Powiatowym);
  ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II oraz ul. Mikołajczyka przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego;
  ul. Przestrzenna (skrzyżowanie z ul. Matejki);
  skrzyżowanie ul. Wolińskiej z ul. Graniczną;
  ul. Kasprowicza (przy budynku 2a – sklep Delikatesy oraz skrzyżowanie ul. Kasprowicza z ul. Kochanowskiego);
  ul. Sportowa przy bloku nr 3 (2 przejścia);
  ul. Anny Jagiellonki przy skrzyżowaniu z ul. Wolińską, ul. Wolińska przy skrzyżowaniu z ul. Mikołajczyka (od strony Kauflandu) oraz ul. Wolińska przy skrzyżowaniu z ul. Anny Jagiellonki (od strony Kauflandu);
  ul. Wojska Polskiego (przy restauracji Willa Park);
  ul. M. Konopnickiej (przy ul. Wyspiańskiego – 2 przejścia);
  ul. Armii Krajowej (przy sklepie ABC- ul. Armii Krajowej 5a i 5b);
  ul. Armii Krajowej całe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną – 4 przejścia;
  ul. Szarych Szeregów (przy zespole boisk, skrzyżowanie z ul. Szkolną)

## Slide 91
Inwestycje gminne
Dokumentacja
oświetlenia
ulicy Chrobrego i przyległych
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
II
kwartał
70 000,00 zł
Poz.49
Planowane ogłoszenie postępowania to IV kwartał.
Układ zadaniowy : 109-000-410

## Slide 92
Inwestycje gminne
II etap wykonania
oświetlenia boiska
piłkarskiego w Kliniskach Wielkich
ROBOTA BUDOWLANA
Decyzją Rady Miejskiej zwiększono środki na realizację całego zadania o 250 000,00 zł.
Postępowanie ogłoszono zgodnie z harmonogramem tj. 18.09.2025 r.
Termin składania ofert: 3.10.2025 r.
II
kwartał
350 000,00 zł
Poz.50
Układ zadaniowy : 109-000-417

## Slide 93
Inwestycje gminne
Przebudowa ul. Pocztowej wraz z infrastrukturą techniczną
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
III
kwartał
150 000,00 zł
Poz.51
Planowane ogłoszenie postępowania to IV kwartał.

## Slide 94
Inwestycje gminne
Nakładka asfaltowa ulicy Spokojnej w Helenowie
ROBOTA BUDOWLANA
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania
Termin wykonanie : 06 listopada 2025.
III
kwartał
400 000,00 zł
Poz.52
Wartość dokumentacji projektowej : 52 890,00 zł
Wykonawca dokumentacji projektowej : Michał Dudka Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMAPA
Układ zadaniowy : 109-000-405

## Slide 95
Inwestycje gminne
Nakładka asfaltowa ulicy Spokojnej w Helenowie
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
III
kwartał
Poz.53
Układ zadaniowy : 109-000-405

## Slide 96
Inwestycje gminne
Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie wiejskim Gminy Goleniów
III
kwartał
818 010,26 zł
Poz.54
Aktualna kwota w budżecie(brutto)
Zwiększenie kwoty w budżecie o 318 010,26 zł
Pierwotna kwota zaplanowana na to zadanie w budżecie : 500 000,00 zł
DOKUMENTACJA+ ROBOTA BUDOWLANA
Układ zadaniowy : 109-000-029

## Slide 97
Inwestycje gminne
III
kwartał
Poz.54
Zadanie : Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Glewice
Postępowanie ogłoszono: 18.09.2025 r.
Termin składania ofert do : 03.10.2025 r .
Zakres robót:
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Glewice na dz. geodezyjnej nr 243/5, 257/1. Inwestycja polega na budowie oświetlenia drogi w miejscowości Glewice wraz z niezbędnymi zmianami w sieci elektroenergetycznej:
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Glewice na dz. geodezyjnej nr 243/5, 76/5, 76/2, 75/4, 75/2, 77/9, 77/7, 273/3. Inwestycja polega na budowie oświetlenia działek wskazanych w dokumentacji i dotyczy rozbudowy projektowanej sieci oświetleniowej o dodatkowy odcinek (posesje za ekranami). Projektowany nowy odcinek sieci oświetleniowej zasilony z lampy Sp4 (doświetlenie przejścia dla pieszych)

## Slide 98
Inwestycje gminne
Budowa ul. Jaworowej w Goleniowie- etap 1
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
910 000,00 zł
Poz.59
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-120

## Slide 99
Inwestycje gminne
Budowa ul. Jaworowej w Goleniowie- etap 1
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
40 000,00 zł
Poz.59
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-120

## Slide 100
Inwestycje gminne
Dokumentacja ścieżki rowerowej w miejscowości Miękowo od przejazdu kolejowego do placu zabaw DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
150 000,00 zł
Poz.55
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-401

## Slide 101
Inwestycje gminne
Budowa chodnika/ścieżki rowerowej od ulicy Sasanki w Rurzycy do ul. Srebrnej w Kliniskach Wielkich DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
150 000,00 zł
Poz.56
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-100

## Slide 102
Inwestycje gminne
Dokumentacja chodnika/ścieżka rowerowa Kliniska Wielkie - Pucice wraz z oświetleniem
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
120 000,00 zł
Poz.57
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-329

## Slide 103
Inwestycje gminne
Dokumentacja ścieżki rowerowej Goleniów - Bolechowo
DOKUMENTACJA
Zadanie przekazano do realizacji Powiatu Goleniowskiemu.
17.07.2025 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gmina Goleniów a Starostwem Powiatowym w celu realizacji zadania.
IV
kwartał
250 000,00 zł
Poz.58
Układ zadaniowy : 109-000-402

## Slide 104
17.07.2025 Podpisanie umowy z powiatem Goleniowskim. W trakcie realizacji.
Inwestycje gminne
Budowa ulicy
Lawendowej
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
2 100 000,00 zł
Poz.60
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-320

## Slide 105
Inwestycje gminne
Budowa ulicy
Lawendowej
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
90 000,00 zł
Poz.61
Układ zadaniowy : 109-000-320

## Slide 106
Inwestycje gminne
Sporządzenie dokumentacji dróg Zielone Wzgórze
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
150 000,00 zł
Poz.62
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-404

## Slide 107
Inwestycje gminne
Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Wolińskiej w Goleniowie DOKUMENTACJA
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
IV
kwartał
Poz.63
Układ zadaniowy : 109-000-406

## Slide 108
Inwestycje gminne
CUS modernizacja budynku oraz koncepcja rozbudowy/budowy
ROBOTA BUDOWLANA
Kwota w budżecie (brutto)
IV
kwartał
757 000,00 zł
Poz.64
Gmina Goleniów jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu o parterową salę przyjęć dla interesantów dostosowaną dla potrzeb
Osób niepełnosprawnych oraz modernizację istniejącego obiektu.
Układ zadaniowy : 401-000-000

## Slide 109
Inwestycje gminne
CUS modernizacja budynku oraz koncepcja rozbudowy/budowy
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
100 000,00 zł
Poz.65
Układ zadaniowy : 401-000-000

## Slide 110
Inwestycje gminne
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rurzycy
DOKUMENTACJA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
25 000,00 zł
Poz.66
Planowane wszczęcie postępowania to IV kwartał tego roku.
Układ zadaniowy : 109-000-412

## Slide 111
Inwestycje gminne
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rurzycy
ROBOTA BUDOWLANA
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
80 000,00 zł
Poz.67
Układ zadaniowy : 109-000-412

## Slide 112
Inwestycje gminne
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rurzycy
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
Orientacyjna wartość zamówienia w złotych (brutto)
IV
kwartał
10 000,00 zł
Poz.68
Układ zadaniowy : 109-000-412

## Slide 113
Inwestycje gminne
Dokumentacja budowy boiska Orlik na działkach 59/1, 59/2 i 59/3 w Goleniowie
DOKUMENTACJA
Przygotowano opis przedmiotu zamówienia oraz zaproszenie do złożenia ofert. Planowane ogłoszenie postępowania to początek IV kwartału.
Z uwagi na długi termin realizacji, który uwarunkowany jest koniecznością uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla drogi dojazdowej do boiska o nr 54 oraz pozwolenia na budowę, konieczne będzie wpisanie zadania do WPF.
Pozostałe działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
IV
kwartał
200 000,00 zł
Poz.69
Układ zadaniowy : 109-000-413

## Slide 114
Inwestycje gminne
Poz.69

## Slide 115
Inwestycje gminne
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE
W 2024
IV
kwartał

## Slide 116
Inwestycje gminne
Wykonanie dokumentacji oświetlenie:
1) Glewice – droga główna + trzy przejścia dla pieszych i Przystanek
2) Podańsko- ul. Podmiejska, Kręta, Wylotowa
2) Rurzyca –ul. Spacerowa
4) ul. Mochalskiego w Goleniowie
98 400,00 zł
Poz.70
Zadanie wykonano

## Slide 117
Inwestycje gminne
Dokumentacja na budowę oświetlenia parkingu przy
UGiM Goleniów oraz na placu Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Goleniowie
41 820,00 zł
Poz.71
Zadanie wykonano
Dokumentację odebrano: 25.02.2025 r.
- budowa oświetlenia parkingu (samolot), wartość netto 202.980,47 zł /brutto 249.665,98;
- budowa oświetlenia placu rtm. Pileckiego netto 29454,92 zł/brutto 36.229,55 zł
Wykonawca dokumentacji : Projektowanie Proyel Leon Zuń

## Slide 118
Inwestycje gminne
Przebudowa ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastruktura towarzyszącą
Poz.72
Zadanie wykonano

## Slide 119
Inwestycje gminne
Rozbudowa Zespołu Szkół
W Białuniu
5 328 856,00 zł
Poz.18
Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu do 15 grudnia 2025 z powodu wymuszonych przestojów wynikających z egzaminów 8-klasistów, przedłużających się terminów dostawy kluczowych materiałów ( stropy, ślusarka aluminiowa) niekorzystnych warunków pogodowych oraz przedłużającymi się procedurami
Z wykonaniem przyłącza przez Enea Operator.
Wniosek Wykonawcy jest poddawany analizie co do jego
zasadności.
Obecnie przerób na zadaniu wynosi ok 75 % wykonania.

## Slide 120
Inwestycje gminne
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów
225 000,00 zł
Poz.26
budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości
Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną
budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu ( ul. Dworcowa) a rzeką Iną

## Slide 121
Inwestycje gminne
244 770,00 zł
Poz.26
Wykonawca: BIPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa
Postępowanie przetargowe wszczęto 25.03.2024 r.
Postępowanie rozstrzygnięto: 16.05.2024 r.
Umowę zawarto : 22.05.2024 r.
Pierwotny termin wykonania: 180 dni od dnia podpisania umowy- 18.11.2024 r.
W trakcie procedowania aneks nr 3 : zmiana terminu
wykonania do dnia 29.12.2025 r.

## Slide 122
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości
Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną
Celem budowy urządzeń jest przejęcie nadmiaru wód opadowych trafiających do zlewni kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Lipowa/Piaskowa i ich odprowadzenie bezpośrednio do rzeki Iny w związku z podtopieniami tego skrzyżowania w czasie silnych opadów lub roztopów.
Zakres działek:
dz. nr 37 (ul. Piaskowa) własność Powiat Goleniowski,
dz. nr 78 (ul. Matejki) własność Powiatu Goleniowski,
dz. nr 98 obręb 6 Goleniów (parking) własność Gmina Goleniów.
Dokumentacja obejmuje następujący zakres:
budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej, Jana Matejki i Lipowej,
budowę studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
budowę urządzenia podczyszczającego,
budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Iny w Goleniowie,
przebudowę i przepięcia istniejących wpustów do nowoprojektowanych kanałów.

## Slide 123
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości
Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się we wschodniej części miasta Goleniów. Ulica Piaskowa i Jana Matejki to drogi powiatowe.
Działki, na których planowana jest inwestycja są uzbrojone w sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, sieć gazową, sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.
Wody deszczowe z ul. Piaskowej oraz skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Lipową odbierane są za pomocą wpustów deszczowych, a następnie odprowadzane kanałami deszczowymi Ø250 i Ø300. Wody deszczowe z ul. Dworcowej w rejonie planowanej inwestycji odbierane są za pomocą wpustów deszczowych, a następnie kierowane kanałem DN150 na teren zielony.
W sytuacji występowania deszczy nawalnych skrzyżowane ul. Piaskowej i Lipowej jest zalewane, co powoduje ograniczenie w ruchu drogowym. Istniejąca kanalizacja deszczowa, nie jest w stanie przejąć wód deszczowych spływających z terenu zlewni.

## Slide 124
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości
Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną
Projektowane zagospodarowanie terenu
Na działkach objętych opracowaniem projektuje się:
kanał deszczowy w ul. Piaskowej, Jana Matejki i Lipowej,
studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej,
urządzenie podczyszczające,
wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Iny w Goleniowie,
przebudowa i przepięcia istniejących wpustów do nowoprojektowanych kanałów.

## Slide 125
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości
Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną

## Slide 126
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu ( ul. Dworcowa) a rzeką Iną
Celem budowy urządzeń jest odprowadzenie wód opadowych z okolic wiaduktu nad ulicą Bankową ich odprowadzenie bezpośrednio do rzeki Iny w związku z nieskutecznym ich odprowadzaniem istniejącymi urządzeniami w czasie silnych opadów lub roztopów
Zakres działek:
dz. nr 265 obręb 8 Goleniów (przy wiadukcie kolejowym) jest własnością Gminy Goleniów,
dz. nr 1/8 obręb 8 Goleniów (przy rzece) jest własnością Skarbu Państwa
dz. nr 1/9 i 1/12 obręb 8 Goleniów
Dokumentacja obejmuje następujący zakres:
budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
budowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
budowa urządzenia podczyszczającego,
budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Iny w Goleniowie,
przebudowa i przepięcia istniejących wpustów do nowoprojektowanego kanału.

## Slide 127
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu ( ul. Dworcowa) a rzeką Iną
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w południowej części miasta Goleniów.
Ulica Dworcowa to droga o kategorii gminnej.
Działki, na których planowana jest inwestycja są uzbrojone w sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, sieć gazową, sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.
Wody deszczowe z ul. Dworcowej w rejonie planowanej inwestycji odbierane są za pomocą wpustów deszczowych, a następnie kierowane kanałem DN150 na teren zielony.
W sytuacji występowania deszczy nawalnych rejon ul. Dworcowej jest zalewany, co powoduje ograniczenie w ruchu drogowym. Istniejąca kanalizacja deszczowa, nie jest w stanie przejąć wód deszczowych spływających z terenu zlewni.

## Slide 128
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu ( ul. Dworcowa) a rzeką Iną
Projektowane zagospodarowanie terenu
Na działkach objętych opracowaniem projektuje się:
kanał deszczowy w ul. Dworcowej,
studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej,
urządzenie podczyszczające,
wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Iny w Goleniowie,
przebudowa i przepięcia istniejących wpustów do nowoprojektowanego kanału.
Wody opadowe odprowadzone zostaną do rzeki Iny poprzez projektowany wylot. Projektuje się prefabrykowany, betonowy wylot kolektora wg wyposażony w klapę zwrotną. Na zrzut wód opadowych do rzeki Iny oraz budowę urządzenia wodnego zostanie uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

## Slide 129
Inwestycje gminne
Poz.26
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu ( ul. Dworcowa) a rzeką Iną

## Slide 130
Inwestycje gminne
Poz.26

## Slide 131
Inwestycje gminne
Poz.26
Główne powody, które wpłynęły na opóźnienie w realizacji :
Konieczność wykonania odwiertów geologicznych oraz dokumentacji geotechnicznej na etapie opracowywania projektów koncepcyjnych.
Długi czas oczekiwania na wydanie przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację warunków technicznych
Prawie 5-miesięczny czas oczekiwania na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zakresów,
Długi czas oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi od Gazowni w Gryficach na uzgodnienie dokumentacji dla ul. Piaskowej
Długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (Piaskowa) przez Wody Polskie- pozwolenie wydano 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku
Nie przedłożono do dnia dzisiejszego projektu umowy (Wody Polskie) na zrzut wód deszczowych
Długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (Dworcowa) – na dzień 15.09.2025 r. – opóźnienie wynosi 158 dni- brak uzyskanego do dnia dzisiejszego pozwolenia

## Slide 132
Inwestycje gminne
Poz.26
Główne powody, które wpłynęły na opóźnienie w realizacji :
Długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Kolejowy Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie (Dworcowa)
Brak możliwości złożenia wniosku w sprawie zwołania narady koordynacyjnej od razu po otrzymaniu uzgodnienia PKP z uwagi na niedziałającą około tygodnia stronę Portalu Projektanta Starostwa w Goleniowie (Dworcowa)
Brak możliwości podpisania umowy z PKP = brak możliwości nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla dziełek, które są własnością PKP ( projekt umowy otrzymano w lipcu)

## Slide 133
Inwestycje gminne
POZOSTAŁE INWESTYCJE
IV
kwartał

## Slide 134
Inwestycje gminne
Budowa drogi gminnej
od ul. Słonecznej do ul. Sikorek
w Kliniskach Wielkich
Zadanie wykonywane przez firmę Mondi. W trakcie realizacji.
Nadzór inwestorski nad zadaniem
pełni firma :
RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz
Kwota umowy: 73 800,00 zł
Układ zadaniowy : 109-000-426

## Slide 135
Inwestycje gminne
Układ zadaniowy : 109-000-426

## Slide 136
Inwestycje gminne
Układ zadaniowy : 109-000-426

## Slide 137
Inwestycje gminne
Inwestycje realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład
Prace remontowo konserwatorskie w kościele w Żółwiej Błoci
Wykonawca : Leo Lesław Pawłowski
Kwota umowy: 589 178,14 zł
Kwota dofinansowania - 499 800,00 zł
Kwota dotacji z budżetu Gminy – 10 200,00 zł

## Slide 138
Inwestycje gminne
Inwestycje realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład
Remont i konserwacja kościoła filialnego w Stawnie
Wykonawca : Gotyk Sp.z.o.o
Kwota umowy: 1 285 743,32 zł
Kwota dofinansowania - 1.259.906,81 zł